## Feuil1
Tâche | Sous-tâche | Estimation (heure) | Statut
Identification du projet |  | 1000.0208 | terminé
Préparation de l'environnement de travail |  | 1000.0417 | terminé
Création des scripts de tables |  | 1000.0417 | en cours
Génération de données de test pour les tables |  | 1000.0104 | en cours
Choix des 4 entités |  | 1000.0021 | en cours
Classe recette | méthode all() | 1000.0104 | terminé
| méthode find() | 1000.0104 | terminé
| méthode search() | 1000.0139 | terminé
| méthode add() | 1000.0104 | terminé
| méthode update() | 1000.0104 | terminé
| méthode delete() | 1000.0104 | terminé
Classe ingrédient | méthode all() | 1000.0035 | terminé
| méthode find() | 1000.0035 | terminé
| méthode search() | 1000.0069 | à faire
| méthode add() | 1000.0035 | terminé
| méthode update() | 1000.0035 | terminé
| méthode delete() | 1000.0035 | terminé
Classe étape | méthode all() | 1000.0035 | terminé
| méthode find() | 1000.0035 | terminé
| méthode search() | 1000.0069 | à faire
| méthode add() | 1000.0035 | terminé
| méthode update() | 1000.0035 | terminé
| méthode delete() | 1000.0035 | terminé
Classe entité 4 | méthode all() | 1000.0035 | à faire
| méthode find() | 1000.0035 | à faire
| méthode search() | 1000.0069 | à faire
| méthode add() | 1000.0035 | à faire
| méthode update() | 1000.0035 | à faire
| méthode delete() | 1000.0035 | à faire
Classse utilisateur | méthode findByIdAndEmail() | 1001.0104 | terminé
Servlet | Servlet de recette | 1001.0139 | terminé
| Servlet de ingrédient | 1001.0069 | terminé
| Servlet de étape | 1001.0069 | terminé
| Servlet de catégorie | 1001.0069 | terminé
| Servlet du formulaire de recette | 1001.0139 | terminé
| Servlet du formulaire de ingrédient | 1001.0069 | terminé
| Servlet du formulaire de étape | 1001.0069 | terminé
| Servlet du formulaire de catégorie | 1001.0069 | terminé
| Servlet de connexion | 1001.0104 | terminé
Design en HTML et CSS | Table recette | 1001.0208 | terminé
| Table ingrédient | 1001.0069 | terminé
| Table étape | 1001.0069 | terminé
| Table entité 4 | 1001.0069 | à faire
| Formulaire recette | 1001.0208 | terminé
| Formulaire ingrédient | 1001.0069 | terminé
| Formulaire étape | 1001.0069 | terminé
| Formulaire entité 4 | 1001.0069 | à faire
| Formulaire de connexion | 1001.0104 | terminé
Intégration en JSP | Table recette | 1002.0069 | terminé
| Table ingrédient | 1002.0069 | terminé
| Table étape | 1002.0069 | terminé
| Table entité 4 | 1002.0069 | à faire
| Formulaire recette | 1002.0069 | terminé
| Formulaire ingrédient | 1002.0069 | terminé
| Formulaire étape | 1002.0069 | terminé
| Formulaire entité 4 | 1002.0069 | à faire
| Formulaire de connexion | 1002.0069 | terminé
Total |  | 57037.5021 | en cours